生命科学技术学院关于2013——2015年落实高陂村

“规划到户、责任到人”帮扶工作实施方案

一、指导思想

根据省委、学校关于《暨南大学阳山县黄坌镇高陂村“规划到户、责任到人”帮扶工作的实施方案”的要求，按照落实目标，根据帮扶户的现实情况，结合我院实际，着重“智力扶贫”，积极帮扶贫困农户开展科学耕种、养殖和劳务输出，积极推动经济发展，逐步改善帮扶户的生产生活条件，提高扶贫户的自我发展能力，最终达到脱贫致富的目的。

二、目标任务

从2013年至2015年三年时间，学院负责一户帮扶户范国军家庭，通过实施“规划到户、责任到人”扶贫工作责任制，采取“一户一法”帮扶措施，制定每年的帮扶计划，使帮扶户基本实现脱贫，帮扶户家庭人均年纯收入达到6500元以上。

三、扶贫措施

（一）成立学院扶贫工作组织机构。根据《关于暨南大学关于高陂村“规划到户、责任到人”扶贫工作的实施方案》的要求，成立了生命科学技术学院对高陂村扶贫工作领导小组（见附件）。

（二）筹措专项扶贫经费

为确保扶贫工作的顺利开展和完成扶贫任务，多渠道筹措帮扶专项活动经费。扶贫经费来源于全院各单位共同筹集资金，确保帮扶户的专项扶贫资金每年不少于6000元，扶贫户、五保户的慰问品、慰问金每年每户不少2000元的投入。

（三）制定扶贫工作计划

1、深入调研、建卡造册。根据学校安排深入高陂村，了解帮扶户范国军家庭实际情况，以及低保户黄苟情况，建卡造册（填写高陂村农户家庭情况摸查表），与高陂村扶贫户建立联系，为实施扶贫帮扶计划打下基础。

2、分工部署。根据深入高陂村学院帮扶户调研的情况及学校分配的扶贫任务，结合学院实际，分解落实扶贫工作。具体分工如下：

| 被帮扶家庭 | 家庭成员 | 负责单位 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水圳范国军家庭 | 4人 | 化学系、生物工程学系、生物医学工程系、生态学系、生化与分子生物学系、细胞生物学系 | 刘春元、查海燕、闫道广、程龙球、薛巍、吴晓玲、韩博平、钟丽英、刘泽寰、洪岸、黄亚东 |
| 水圳黄苟五保户 | 1人 | 学院机关、发育与再生生物学系、免疫生物学系、赤潮与海洋生物学系 | 朱政辉、蔡冬青、谢琪璇、邢飞跃、吕颂辉 |

（三）制定“一户一法”扶贫计划

1、帮扶户范国军家庭的扶贫计划

帮扶户范国军家庭基本情况，一家4口人，夫妇及2个小孩，家庭主要经济来源依靠范国军劳务输出。2个小孩都在技工学校就读，大儿子18岁是东莞的技工学校2011学生级，女儿15岁是佛山的技工学校2012级学生。以目前范国军家庭经济状况，经济负担较重，难以承担2个小孩读书所需费用。针对范国军家庭实际情况， 经与帮扶户协商，制定如下措施：

（1）保障劳务输出。目前范国军在佛山狮山一家自行车厂工作，工资2000元/月。当外出务工发生困难时，及时为他提供务工信息，适时提出一些建议，以利于保证持续稳定的劳务经济收入。2014年起指导帮助范国军的妻子劳务输出，增加家庭收入。

（2）种植、养殖生产。目前范国军的妻子在家种植生产水稻、玉米、花生、番薯、蔬菜以及养鸡等生产，主要是用于自给自足。农闲时她打散工，增加家庭经济收入。

（3）资金投入。学院筹集的扶贫资金首先主要用于小孩的捐资助学，以确保2个小孩能够顺利完成学业；二是适当的资金用于投入生产资金，指导培训范国军能够正常持续的务工，最大限度地解除范国军夫妇经济上的后顾之忧；三是力争积累部分资金用于改善范国军家庭的住房条件。

（4）做好联系沟通工作。定期了解范国军的劳务输出情况，和家里的生产情况，以及小孩的学业情况，发现困难及时给予帮助解决。

2、做好五保户慰问工作。每年逢年过节慰问五保户黄苟，并根据黄苟无劳动能力及身体残疾的状况，送上米、油等慰问品和慰问金，如春节、元旦、中秋节、国庆节、端午节等节日；平时关心他的生活及身体健康状况。

四、帮扶的预期目标

1、经济收入目标。经过三年的帮扶工作，使范国军家庭能把劳务输出和种植、养殖生产有机地结合起来，生产的产品能自给自足。到2015年底范国军家庭经济总收入达41400元，人均年收入10350元（其中：范国军劳务输出12*2200＝26400元，范国军妻子1500*10＝15000元），超过脱贫目标6500元，走上勤劳致富之路。

2、确保小孩顺利毕业。保证范国军2个小孩在三年里能顺利完成学业毕业。

3、小孩就业工作指导。当小孩完成学业，就业遇到困难时，给予提出合理的建议和指导，提供就业信息，帮助小孩拓宽就业的渠道，早日就业，为家庭分忧。

4、住房改善。经三年的帮扶，积累部分资金用于改善范国军家庭的住房条件。

五、扶贫工作与党建工作相结合。基层党组织深入高陂村开展党员教育活动，将扶贫工作与开展大学生社会实践、“三下乡”、研究生、本科生的党团活动、支部活动结合起来。

生命科学技术学院

2013年7月5日

附件： 生命科学技术学院对高陂村扶贫工作领导小组

组  长：何庆瑜、李弘剑

副组长：钱三旗

成  员：杨宇峰、敖宁建、刘琦晖、朱政辉、闫道广、程龙球、刘春元、查海燕、薛巍、吴晓玲、韩博平、钟丽英、蔡冬青、谢琪璇、洪岸、黄亚东、刘泽寰、吕颂辉、邢飞跃

联络员：钟丽英。