附件2

2010/2011学年暨南大学实验室信息数据

报送工作时间安排表

| 序号 | 时间 | 工作主要内容 | 负责单位及人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月25日前 | 网上发布2010/2011学年实验室信息数据报送工作通知 | 资产处管理科 相关人员 |
| 2 | 6月30日前 | 基层单位邮件报送参会回执 | 基层相关人员 |
| 3 | 6月30日前 | 安装调试好最新“高校实验项目及人员管理系统”WEB版，审核更改好数据库有关信息 | 资产处管理科 相关人员 |
| 4 | 7月5日前 | 实验室信息统计工作会议 | 资产处管理科 相关人员 |
| 5 | 7月20日前 | 完成附件3中7个 基表文字版材料 | 基层单位相关人员 |
| 6 | 7月20日-9月7日 | 提供网上报送技术支持 | 资产处管理科 相关人员 |
|  |  | 完成网上报送数据录入 | 基层相关单位及人员 |
| 7 | ９月7日-９月９日 | 完成网上数据初核 | 资产处管理科 相关人员 |
| 8 | ９月１5日前 | 基层单位完成实验室信息数据报送工作，提交文字材料至管理科 | 基层单位相关人员 |
| 9 | ９月１5日-９月３０日 | 完成网络版、单机版数据 审核、修改、汇总 | 资产处管理科 相关人员 |
|  |  | 按要求修改 | 基层相关单位及人员 |
| 10 | １０月１日－１０月１０日 | 网上数据查错、合并、整合，并上传至“中国教育统计网”，经检测合格后形成相关报表 | 资产处管理科 相关人员 |
| 11 | １０月１5日前 | 完成报送工作 | 资产处管理科 相关人员 |